«Утверждаю»

Директор школы:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.А.Котова

Приказ №26/2 от 19.02..2011г.

План-график введения государственного образовательного стандарта начального общего образования в

МОУ «Климовская ООШ»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№п/п** | **мероприятия** | **сроки** |
|  | 1. ***Организационное обеспечение введения ФГОС*** |  |
| 1.1 | Создание рабочей группы | Февраль 2011г. |
| 1.2 | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО в ОУ | Февраль 2011г. |
| 1.3 | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования | Апрель 2011г. |
| 1.4 | Разработка образовательной программы начального общего образования школы | Март-май 2011г. |
| 1.5 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | Март 2011г. |
| 1.6 | Организации образовательного процесса, обеспечивающего внеурочную деятельность учащихся | Апрель 2011г. |
| 1.7 | Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС.  Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС НОО. | Май – август 2011г. |
| ***Нормативное обеспечение введения ФГОС*** | | |
| 2.1 | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | С февраля 2011г. |
| 2.2 | Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС НОО | Апрель 2011г. |
| 2.3 | Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС НОО | Март 2011г. |
| 2.4 | Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС  Внесение изменений в программу развития ОУ | Май-август 2011г. |
| 2.5 | Разработка образовательной программы начального общего образования школы с учетом формирования универсальных учебных действий | Март-май 2011г. |
| 2.6 | Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом особенностей системы воспитательной работы школы и запросами родителей и учащихся | Май 2011г. |
| 1. ***Информационное обеспечение введения ФГОС*** | | |
| 3.1 | Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта школы. | Постоянно |
| 3.2 | Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет | Постоянно |
| 3.3 | Изучение в пед. коллективе базовых документов ФГОС | Постоянно |
| ***4.Кадровое обеспечение введения ФГОС*** | | |
| 4.1 | Осуществление повышения квалификации учителей начальных классов | По графику |
| 4.2 | Осуществление повышения квалификации руководителей ОУ | По графику |
| ***5.Материально – техническое обеспечение введения ФГОС*** | | |
| 5.1 | Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО | Апрель-май 2011г. |
| 5.2 | Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО | Июнь-август 2011г. |